Приложение № 1

к приказу отдела образования администрации города Сорска

от 22.01.2019г. № 8

Календарный план

проведения социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сорска (далее - МОУ)

в 2018-2019 учебном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата  | Мероприятие  | Ответственные  |
| 15.01.2019 | Участие в республиканском семинаре- совещании по вопросам организации и проведения социально- психологического тестирования в образовательных учреждениях, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ во втором полугодии 2018/2019 учебном году для специалистов, осуществляющих управление в сфере образования | Отдел образования |
| 23.01.2019 | Участие в республиканском обучающем семинаре по вопросам социально – психологического тестирования во втором полугодии 2018/2019 учебном году для работников общеобразовательных организаций | Педагоги-психологиСоциальные педагоги |
| до 25.01.2019 | Издание приказа «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в школе, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2018-2019 учебном году»  | МОУ |
| 23.01.2019-12.02.2019 | Участие в республиканской информационно- пропагандистской акции «Мы за СПТ!», при участии сотрудников правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, волонтерских организаций с целью проведения разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) о необходимости прохождения СПТ | МОУ |
| 25.01.2019-12.02.2019 | Оформление специальных страниц на официальных сайтах общеобразовательных организаций; размещение информации об актуальности проведения социально-психологического тестирования обучающихся  | МОУ |
| 28.01.2019-08.02.2019 | Участие в республиканской информационно-просветительской акции «Родительский всеобуч» по вопросам прохождения социально-психологического тестирования с участием педагогов-психологов, классных руководителей | МОУ |
| 28.01.2019-04.02.2019 | Организация получения информированных согласий на социально-психологическое тестирование обучающихся старше 15 лет, родителей (законных представителей) детей от 13 до 15 лет | МОУ |
| 04.02.2019-12.02.2019 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | МОУ |
| до 13.02.2019г. | Передача результатов (актов) социально- психологического тестирования в отдел образования администрации города Сорска | МОУ |
| до 15.02.2019г. | Передача МОУ актов результатов социально- психологического тестирования и отчетов (результатов) в Минобрнауки РХ, ГБУ ДО РХ «РЦДО» |  Отдел образования |