Приложение 4

Подпрограмма «Наша новая школа»

в городе Сорске на 2020 – 2022 годы

# ПАСПОРТ

подпрограммы  «Наша новая школа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации города Сорска |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство образования и науки Республики Хакасии Администрация города Сорска Образовательные учреждения города Сорска Учреждение дополнительного образования города Сорска |
| Цель | обеспечение высокого качества образования в соответствии с приоритетами развития системы образования в городе Сорске, создание условий в образовательных учреждениях в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития, развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение высокого качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития, на всех уровнях образовательной системы, включая дошкольное, общее, а также дополнительное и инклюзивное образование; - создание материально-техничексих, кадровых условий, способствующих обеспечению высокого качества образования, организацию государственной итоговой аттестации, проведению независимой оценки качества образования и исследований качества образования; - проведение и участие в мероприятиях, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников, конкурсов профессионального мастерства, мероприятий по распространения лучших практик по вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения; - обеспечение функционирования автоматизированных систем учета, передачи и хранения информации в соответствии с изменениями в законодательстве; - осуществление поддержки учащихся, проявивших особые успехи в учении, творческой и спортивной деятельности, проведение наиболее значимых муниципальных мероприятий, направленных на положительную мотивацию (День знаний, Последний звонок, Выпускной и т.д.); - проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных требований и нормативов; - обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). |
| Целевые показатели и (или) индикаторы подпрограммы | - увеличение процента качества образования по общеобразовательным учреждениям к 2022 году нарастающим итогом с 32,6% до 40%; - создание в 100% муниципальных образовательных учреждениях города к 2022 г. условий, максимально соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; - создание в 100% муниципальных образовательных учреждениях города к 2022 г. условий, максимально соответствующих требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарным правилам и нормативам; - увеличение числа победителей и призёров в общей численности участников республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников, не менее 1го победителя и призера ежегодно нарастающим итогом; - число обучающихся, проявивших особые успехи в учении, творческой и спортивной деятельности, получившие поддержку, до 25 обучающихся ежегодно; - число обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, получивших поддержку главы города с целью их положительной мотивации к получению качественного образования и успешной сдачи государственной итоговой аттестации, 100% выпускников по образовательным программам среднего общего образования; - увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций к 2022 году до 60%; - увеличение доли педагогических и руководящих работников, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности педагогических работников к 2022 году до 100%; - обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами учреждений, 100% обучающихся школ; - увеличение доли выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации 75 и более баллов, не менее 1-го выпускника с нарастающим итогом к показателю предыдущего года; - результативное участие педагогических работниках в конкурсах профессионального мастерства, не менее 1-го педагога ежегодно; - обеспечение деятельности ТПМПК, проведение обследования детей, постоянно, 100%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы «Наша новая школа» на 2020 – 2022 годы составляет 861,0 тыс.руб., в том числе: из местного бюджета составляет 861,0 тыс.руб. 2020 год – МБ – 269,0 тыс. руб. 2021 год – МБ – 296,0 тыс. руб. 2022 год – МБ – 296,0 тыс. руб. из республиканского бюджета составляет 0 тыс.руб. 2020 год – РБ – 0 тыс. руб. 2021 год – РБ – 0 тыс. руб. 2022 год – РБ – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличился процент качества общего образования; - увеличилось число выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации 75 и более баллов; - во всех образовательных учреждениях будут созданы условия, максимально соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; - реализована система выявления и поддержки талантливых детей; - совершенствован учительский корпус (выросло количество молодых квалифицированных педагогов, рост высококвалифицированных педагогов (первая и высшая категория); - улучшена школьная инфраструктура; - 100% обучающихся обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами; - 100%-й охват детей-инвалидов, подлежащих обучению, программами общего образования; - создана цифровая образовательная среда в каждом общеобразовательном учреждении; - постоянное оказание консультационной и психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, проведение психолого-медико-педагогического обследования. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Образование – единственная сфера деятельности, в отношении которой в Российской Федерации законодательно закреплено наличие общенационального механизма, определяющего тенденции развития и приоритеты финансирования.

Образование – важнейшая сфера социально-экономического развития нашего города. Разрабатываемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования в  муниципальном образовании» и в частности подпрограммы «Наша новая школа» (далее – Подпрограмма) задаёт ориентиры развития отрасли в соответствии с Программой социально-экономического развития МО г.Сорск и Республики Хакасия, а также государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», утвержденной Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 (с изменениями).

Кроме того, наличие долгосрочной муниципальной программы «Развитие образования в МО г.Сорск» и Подпрограммы – это ещё и механизм привлечения финансовых средств из бюджета Республики Хакасия в муниципальный бюджет для решения насущных проблем развития отрасли.

Приоритетным направлением при реализации Подпрограммы является создание условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития города Сорска, создание условий в образовательных учреждениях в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития, развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  подпрограммы, цель и задачи

В последнее время всё более возрастает роль образования, так как качество жизни человека тесно связано с качеством образования. В связи с этим растёт интерес общества к результатам образования, появляется множество инициатив направленных на развитие системы. Благодаря педагогической и родительской общественности, творческим педагогам, вниманию власти, на сегодняшний день система образования города – одна из ключевых в социальной сфере, определяющая будущее его развития.

Новое законодательство  направлено на формирование эффективного  механизма правового регулирования отношений в сфере образования, обеспечивающего реализацию права на образование, государственные гарантии на получение качественного образования, предоставления обучающимся равных возможностей в получении образования.

Поэтому перед нами стоит задача добиться высокого уровня образования для каждого потребителя образовательных услуг, независимо от его места жительства или социально-экономического статуса семьи.

Цель подпрограммы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с приоритетами развития системы образования в городе Сорске, создание условий в образовательных учреждениях в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития, развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

# Задачи подпрограммы:

- обеспечение высокого качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития, на всех уровнях образовательной системы, включая дошкольное, общее, а также дополнительное и инклюзивное образование;

- создание материально-техничексих, кадровых условий, способствующих обеспечению высокого качества образования, организацию государственной итоговой аттестации, проведению независимой оценки качества образования и исследований качества образования;

- проведение и участие в мероприятиях, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников, конкурсов профессионального мастерства, мероприятий по распространения лучших практик по вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения;

- обеспечение функционирования автоматизированных систем учета, передачи и хранения информации в соответствии с изменениями в законодательстве;

# - осуществление поддержки  учащихся, проявивших особые успехи в учении, творческой и спортивной деятельности, проведение наиболее значимых муниципальных мероприятий, направленных на положительную мотивацию (День знаний, Последний звонок, Выпускной и т.д.;

- проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных требований и нормативов.

3.Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы и сроки реализации с указанием промежуточных показателей.

Реализация подпрограммы   осуществляется в период с 2020 по 2022 годы.

Для оценки промежуточных результатов реализации подпрограммы  будут использоваться следующие индикаторы:

| Наименование | Величина, по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Увеличение процента качества образования по общеобразовательным учреждениям, % | 32,6% | 35% | 40% |
| Доля муниципальных образовательных учреждений города, в которых созданы условия, максимально соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, % | 100% | 100% | 100% |
| Доля муниципальных образовательных учреждений города, в которых созданы условия, максимально соответствующие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных правил и нормативов, % | 25% | 50% | 100% |
| Увеличение числа победителей и призёров в общей численности участников республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников, чел. | не менее 1го победителя и призера ежегодно нарастающим итогом | не менее 1го победителя и призера ежегодно нарастающим итогом | не менее 1го победителя и призера ежегодно нарастающим итогом |
| Число обучающихся, проявивших особые успехи в учении, творческой и спортивной деятельности, получившие поддержку, чел. | до 25 обучающихся ежегодно | до 25 обучающихся ежегодно | до 25 обучающихся ежегодно |
| Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, получивших поддержку главы города с целью их положительной мотивации к получению качественного образования и успешной сдачи государственной итоговой аттестации, % | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, % | 53% | 56% | 60% |
| Увеличение доли педагогических и руководящих работников, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, % | 70% | 80% | 100% |
| Доля обучающихся, обеспеченных учебниками и учебными пособиями в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами, % | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение числа выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации 75 и более баллов, чел. | не менее 1-го выпускника с нарастающим итогом к показателю предыдущего года | не менее 1-го выпускника с нарастающим итогом к показателю предыдущего года | не менее 1-го выпускника с нарастающим итогом к показателю предыдущего года |
| Число педагогических работников, принявших результативное участие в конкурсах профессионального мастерства, чел. | не менее 1-го педагога ежегодно | не менее 1-го педагога ежегодно | не менее 1-го педагога ежегодно |
| Обеспечение деятельности ТПМПК, доля детей, прошедших обследования, % | Постоянно, 100% | Постоянно, 100% | Постоянно, 100% |

- Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

| Наименование основного мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | Конечные результаты | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Задача 1: создание в муниципальных образовательных учреждениях города условий, максимально соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, привлечение молодых специалистов | 6,0 | 8,0 | 8,0 | Отсутствие вакансий, увеличение доли педагогический работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории | Участие в республиканских программах по обеспечению образовательных учреждений квалифицированными кадрами, повышение квалификации педагогических работников в институтах повышения квалификации |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение образовательного процесса средствами обучения, в том числе учебниками и учебными пособиями | 12,0 | 17,0 | 17,0 | Обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников и реализуемыми образовательными программами общего образования | Заказ учебников |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение государственной итоговой аттестации (подготовка учебно-материальной базы, приобретение расходных и канцелярских материалов, оплата связи, повышение квалификации специалистов отдела образования, педагогических работников, привлекаемых к работе в ГИА) | 15,0 | 20,0 | 20,0 | Проведение государственной итоговой аттестации на высоком уровне | Выполнение мероприятий согласно «дорожной карте» |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Участие педагогов в территориальной экзаменационной комиссии по проверке экзаменационных работ | 4,0 | 5,0 | 5,0 | Обучение педагогических работников и их участие в проверке экзаменационных работ | Направление педагогических работников на обучение Участие педагогов в государственной итоговой аттестации в качестве экспертов |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение мероприятий по внедрению в школах цифровой образовательной среды (приобретение лицензионного ПО, обеспечение современным мультимедийным и компьютерным оборудованием, повышение квалификации педагогов) | 10,0 | 13,0 | 13,0 | Общеобразовательные учреждения обеспечены современным цифровым оборудованием. Педагогические работники прошли повышение квалификации | Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках приоритетного федерального проекта «Образование» |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| # Обеспечение информационной открытости деятельности отдела образования, образовательных учреждений образовательной организации (публикация материалов в СМИ, издание методической продукции и пр.) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Функционирование официальных сайтов учреждений, публикация материалов о сфере образования в СМИ, издание методических рекомендаций | Взаимодействие с издательствами, СМИ, Министерством образования и науки РХ |
| # Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 1 (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 1 (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 52,0 | 68,0 | 68,0 |  |  |
| Задача 2: выявление и поддержка талантливой молодежи, |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципальных научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад, выставок | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Увеличение доли талантливых детей, занявших на всех уровнях призовые места | Организация и проведение мероприятий |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Поддержка детской одаренности | 30,0 | 35,0 | 35,0 | Учреждение премии главы города Сорска детям, проявившим особые успехи в учении, творческой и спортивной деятельности. Награждение выпускников среднего общего образования ценными подарками. Вручение одаренным детям новогодних подарков. | Поощрение талантливых и одаренных детей |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципальных массовых мероприятий: праздников, акций (День знаний, Последний звонок, Выпускной, День учителя, Новогодние праздники для одаренных детей) | 130,0 | 133,0 | 133,0 | Проведение мероприятий на высоком организационном уровне. Вручение памятных ценных подарков выпускникам и первоклассникам. | Совместная деятельность с учреждениями культуры |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 2 (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 2 (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 165,0 | 173,0 | 173,0 |  |  |
| Задача 3: создание безопасных условий для получения общего дошкольного, начального, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных требований и нормативов, ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений | 12,0 | 15,0 | 15,0 | Соответствуют требованиям | Выполнение предписаний |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 3 (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 3 (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 12,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Задача 4: создание условий для получения качественного образования, сохранения здоровья |  |  |  |  |  |
| Проведение обучающих семинаров для педагогических работников | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Обеспечение проведения мероприятий на высоком организационном уровне | Обеспечение методическими материалами |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, связанных с профессиональной деятельностью (профессиональные конкурсы) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспечение проведения мероприятий на высоком организационном уровне | Награждение победителей |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение мероприятий, направленных на здоровье сбережение обучающихся в ОУ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Укрепление и пополнение материальной базы, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков, обеспечение качественным питанием | Выполнение первоочередных мероприятий |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Проведение ежегодной конференции работников образования | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Обеспечение проведения мероприятий на высоком организационном уровне | Награждение педагогов, за личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, высокие результаты профессиональной деятельности |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности ТПМПК | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Организация деятельности ТПМПК на высоком организационном уровне. Проведение обследования детей | Обеспечение организационных мероприятий |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 4 (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 4 (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 269,0 | 296,0 | 296,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме (тыс. рублей) | 269,00 | 296,00 | 296,00 |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения.

Ресурсное обеспечение подпрограммы разработано на основе оценки реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере с учетом общеэкономической, социально-демографической и политической значимости проблемы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования, а также субсидии из республиканского бюджета по программе  «Развитие образования Республики Хакасия».

Предполагаемый объем финансирования из местного бюджета – 861,0 тыс.руб.

Отдел образования администрации муниципального образования обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию города Сорска для утверждения; организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации; предоставляет в отдел финансов и экономики администрации города Сорска отчет о реализации подпрограммы по итогам первого полугодия, 9-ти месяцев до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, и по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным; запрашивает у соисполнителей и участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета; подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел финансов и экономики администрации города Сорска; запрашивает у соисполнителей и участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета.

Соисполнители:  осуществляют управление исполнителями мероприятий подпрограммы, несут ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы в части реализуемых ими мероприятий или подпрограмм; осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки квартальных отчетов; представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.