Приложение 5

Подпрограмма

«Школьное питание» в  городе Сорске

на 2020 – 2022 годы

# ПАСПОРТ

подпрограммы  «Школьное питание»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации города Сорска |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство образования и науки Республики Хакасии Администрация города Сорска Образовательные учреждения города Сорска |
| Цель | создание условий, направленных на обеспечение обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений здоровым питанием |
| Задачи подпрограммы | - создание условий, направленных на обеспечение обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений здоровым питанием; - укрепление материально-технической базы помещений для организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений; -формирование, развитие у обучающихся, воспитанников культуры здорового питания; -сохранение и укрепление здоровья школьников; -совершенствование рационов питания школьников |
| Целевые показатели и (или) индикаторы подпрограммы | -охват горячим питанием детей из малообеспеченных семей, 100%; -100 % охват горячим питанием обучающихся начального общего образования, группы кратковременного пребывания,, в том числе включение в рацион питания молока, %; -отсутствие фактов некачественного приготовления пищи, 0 случаев; -доля общеобразовательных учреждений, школьные столовые которых соответствуют требованиям СанПиН от их общего количества,100%; - повышение квалификации поваров, 100% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы «Школьное питание» на 2020 – 2022 годы составляет 6000,0 тыс.руб., в том числе: из местного бюджета составляет 6000,0 тыс.руб., 2020 год – МБ – 2000,0 тыс. руб. 2021 год – МБ – 2000,0 тыс. руб. 2022 год – МБ – 2000,0 тыс. руб. из республиканского бюджета составляет 0 тыс.руб. 2020 год – РБ – 0 тыс. руб. 2021 год – РБ – 0 тыс. руб. 2022 год – РБ – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - совершенствованы рационы питания школьников; - пищеблоки школьных столовых оснащены современным технологическим оборудованием, улучшена материально-техническая базы школьных столовых; - сформирована у обучающихся, воспитанников культура здорового питания; - охват горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей составляет 100 %; - охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов, группы кратковременного пребывания, в том числе включение в рацион питания молока составляет 100 %; - отсутствуют факты некачественного приготовления пищи; - повысится квалификация поваров школьных пищеблоков не ниже 5 разряда. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Одним из основных направлений, которое определяет здоровье ребенка, его физическое и умственное развитие является организация качественного питания подрастающего поколения.

Правильно организованное питание, несомненно, поможет сохранять здоровье школьников. Необходимость серьезно заниматься формированием у учащихся основ здорового образа жизни, обусловлена рядом объективных причин:

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности;

- школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и развития здоровья.

ОУ  регулярно ведут работу по улучшению культуры обслуживания, приучают учащихся к самообслуживанию и культуре поведения в местах общественного питания.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  подпрограммы, цель и задачи

Рациональное питание учащихся является одним из условий создания здоровье сберегающей среды. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости,  способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности  и выносливости человека является полноценное и правильное питание.

# Цель подпрограммы:

создание условий, направленных на обеспечение обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений здоровым питанием

# Задачи подпрограммы:

- создание условий, направленных на обеспечение обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений здоровым питанием;

- укрепление материально-технической базы помещений для организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений;

-формирование, развитие у обучающихся, воспитанников культуры здорового питания;

-сохранение и укрепление здоровья школьников;

-совершенствование рационов питания школьников;

- повышение квалификации поваров.

3.Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы и сроки реализации с указанием промежуточных показателей.

Реализация подпрограммы «Школьное питание» в городе Сорске осуществляется в период с 2020 по 2022 годы.

Для оценки промежуточных результатов реализации подпрограммы  будут использоваться следующие индикаторы:

| Наименование | Величина, по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Охват горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Охват горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов, группы кратковременного пребывания, в том числе включение в рацион питания молока, % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Отсутствие факторов некачественного приготовления пищи, % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, школьные столовые которых соответствуют требованиям СанПиН от их общего количества, % | 100% | 100% | 100% |
| Доля поваров школьных пищеблоков повысивших квалификацию, % | 50% | 75% | 100% |

- Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Наименование основного мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | Конечные результаты | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Задача 1: обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| Обеспечение горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей | 273,0 | 273,0 | 273,0 | Обучающихся из малообеспеченных семей обеспечены горячим питанием | Выявление детей из малообеспеченных детей, реализация их прав |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов, группы кратковременного пребывания, в том числе включение в рацион питания молока | 1722,0 | 1722,0 | 1722,0 | Обучающиеся 1 – 4 классов, группы кратковременного пребывания обеспечены горячим питанием, в том числе молоком | Реализация мероприятия на условиях софинансирования из республиканского бюджета |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 1 (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 1 (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 1995,0 | 1995,0 | 1995,0 |  |  |
| Задача 2: создание условий для обеспечение обучающихся качественным горячим питанием |  |  |  |  |  |
| Обновление материальной базы пищеблоков |  |  |  | Школьные столовые обеспечены современным технологическим оборудованием | Приобретение |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации поваров | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Квалификация поваров школьных столовых не ниже 5 разряда | Организация обучения и повышения квалификации |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 2 (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 2 (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме (средства местного бюджета) (тыс. рублей) | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме (средства республиканского бюджета) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме (тыс. рублей) | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения.

Ресурсное обеспечение подпрограммы разработано на основе оценки реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере с учетом общеэкономической, социально-демографической и политической значимости проблемы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования, а также субсидии из республиканского бюджета по программе  «Развитие образования Республики Хакасия».

Предполагаемый объем финансирования из местного бюджета – 6000,0 тыс.руб.

Отдел образования администрации муниципального образования обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию города Сорска для утверждения; организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации; предоставляет в отдел финансов и экономики администрации города Сорска отчет о реализации подпрограммы по итогам первого полугодия, 9-ти месяцев до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, и по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным; запрашивает у соисполнителей и участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета; подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел финансов и экономики администрации города Сорска; запрашивает у соисполнителей и участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета.

Соисполнители:  осуществляют управление исполнителями мероприятий подпрограммы, несут ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы в части реализуемых ими мероприятий или подпрограмм; осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки квартальных отчетов; представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.