Приложение № 1 к приказу

руководителя отдела образования

администрации города Сорска

от 21.09.2021 №111

Муниципальное образование г. Сорск

**План мероприятий**

**по формированию функциональной грамотности**

**сентябрь 2021- июнь 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Цель | Ответственные |
| **Организационные** | | | | |
| 1 | Формирование рабочей группы для организации деятельности ОУ по формированию функциональной грамотности у обучающихся | сентябрь 2021 г. | Координация работы ОУ по организации деятельности, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся | Отдел образования |
| 2 | Разработка и утверждение планов ОУ г. Сорска по формированию функциональной грамотности у обучающихся | 01.10.-10.10.  2021 г. | Организация работы в ОУ | Администрация ОУ |
| 3 | Разработка механизмов оценки и мониторинга функциональной грамотности | октябрь-ноябрь 2021 | Формирование единой системы оценки функциональной грамотности в муниципальном образовании | Рабочая группа |
| 4 | Промежуточный контроль реализации плана | май  2022 г. | Анализ промежуточных результатов реализации плана | Отдел образования |
| 5 | Анализ реализации плана | июнь 2023 | Итоговый анализ | Отдел образования |
| 6 | Организация информационного  сопровождения реализации мероприятий в органе местной печати, на сайте Отдела образования, сайтах ОУ | сентябрь 2021-  июнь 2023 | Повышение уровня информированности родительской общественности | Отдел образования,  администрация ОУ |
| 7 | Совещания рабочей группы | сентябрь 2021-  июнь 2023 | Организация целенаправленной работы по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Отдел образования |
| **Работа с педагогами** | | | | |
| 1 | Диагностика затруднений педагогов | октябрь 2021 | Организация адресной методической помощи | Рабочая группа |
| 2 | Методический семинар по результатам диагностики | ноябрь 2021 | Повышение уровня педагогической компетентности | Рабочая группа |
| 3 | Организация индивидуальной работы с педагогами | октябрь 2021-  июнь 2023 | Оказание адресной методической помощи | Рабочая группа |
| 4 | Мониторинг образовательного процесса | сентябрь 2021-  июнь 2023 | Мониторинг системного включения в образовательный процесс заданий практической направленности | Рабочая группа |
| 5 | Тематические методические семинары по результатам мониторинга образовательного процесса | январь 2022  март 2022 | Изучение и распространение методик и форм работы, направленных на формирование функциональной грамотности | Рабочая группа |
| 6 | Семинары по распространению эффективных педагогических практик | ноябрь 2022 –  март  2023 | Распространение эффективных педагогических практик | Рабочая группа |
| 7 | Мониторинг организации внеурочной деятельности в ОУ | январь,  май 2022 | Получение информации об эффективности организации внеурочной деятельности | Отдел образования,  администрация ОУ |
| **Работа с обучающимися и родителями** | | | | |
| 1 | Диагностика базовых предметных знаний обучающихся 4-9 классов по математике, русскому языку, биологии (окружающему миру). | октябрь 2021 | Анализ результатов. | Рабочая группа |
| 2 | Диагностика читательской грамотности обучающихся 4-9 классов. | ноябрь 2021 | Анализ результатов. | Рабочая группа |
| 3 | Анализ результатов мониторинга уровня функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов в МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» | ноябрь 2021 | Оценка уровня функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов в МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» | Администрация МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» |
| 4 | Системное включение в образовательный процесс заданий практической направленности | октябрь 2021-  июнь 2023 | Формирование метапредметных результатов |  |
| 5 | Мониторинг работы ОУ по информированию родителей о формировании функциональной грамотности у обучающихся | ноябрь 2021,  май  2022 | Получение информации об уровне информированности родителей | Отдел образования,  администрация ОУ |
| 6 | Мониторинг вовлеченности обучающихся в дополнительное образование | ноябрь 2021,  май, октябрь  2022,  май 2023 | Получение информации об уровне вовлеченности обучающихся в дополнительное образование | Отдел образования,  администрация ОУ |
| 7 | Мониторинг вовлеченности обучающихся в работу на образовательных платформах Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская электронная школа | Получение информации об уровне вовлеченности обучающихся во внеурочную интеллектуальную деятельность и в общественную деятельность |
| 8 | Мониторинг вовлеченности обучающихся во Всероссийские образовательные проекты «Урок цифры», «Большая перемена» и др. |
| 9 | Мониторинг вовлеченности обучающихся в общественные организации (РДШ, Юнармия и др.) |