Приложение № 1 к приказу

руководителя отдела образования

администрации города Сорска

от 01.10.2021 №119

**Дорожная карта**

**по подготовке кадров на условиях целевого обучения**

**для закрытия потребностей школ**

**в муниципальном образовании г. Сорск**

**на 2021 – 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление** | **Мера** | **Сроки** | **Ответствен-ные** | **Результат** |
| **Управление дорожной картой** | Формирование рабочей группы по планированию и реализации мер по подготовке кадров на условиях целевого обучения для закрытия потребностей школ  | Сентябрь 2021 г. | Отдел образования | Приказ о создании рабочей группы |
| Составление прогноза перспективной потребности в педагогических кадрах (с перспективой на пять лет) | Сентябрь 2021 г. | Руководители ОУ | План-сетка  |
| Промежуточный контроль реализации мер | Ежегодно, май | Отдел образования | Информационная справка |
| Анализ реализации мер дорожной карты | Август 2023 | Отдел образования | Информационная справка |
| Организация информационного сопровождения реализации мероприятий дорожной карты в органе местной печати, на сайте Отдела образования, сайтах ОУ  | 2021-2023 | Отдел образования, руководители ОУ | Наличие информации  |
| **Увеличение числа педагогических работников** | Формирование муниципального заказа: направление официальных писем и заявок в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, в ОУ СПО и ВПО Сибирского федерального округа | ежегодно | Отдел образования | 2021г. – 3 человека;2022г. – 3 человека;2023г. – 3 человека. |
| Организация педагогической практики студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ОУ СПО и ВПО с дальнейшим привлечением к работе | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Информация о количестве организованных практик ежегодно, май |
| Размещение объявлений в СМИ, на официальных сайтах ОО и ОУ информации о вакансиях в ОУ | Ежегодно, август | Отдел образования, руководители ОУ | Наличие информации |
| **Проф-ориентацион-ная работа** | Формирование системы наставничества (ребенок – ребенок) в ОУ  | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Включение мероприятий в план работы школы  |
| Формирование базы данных выпускников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования для привлечения выпускников к работе в ОУ г. Сорска | Ежегодно, август | Руководители ОУ | Информационная справка |
| Участие в презентационных мероприятиях ОУ г Сорскадля студентов старших курсов и выпускников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ОУ СПО и ВПО | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Наличие презентации ОУ |
| Организация профориентационных игр педагогической направленности (в т.ч. День самоуправления в ОУ) | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Разработка программы внеурочной деятельности |
| Организация волонтерской деятельности в рамках РДШ по оказанию помощи педагогам-ветеранам | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Разработка программы дополнительного образования |
| **Сохранение кадрового потенциала** | Развитие системы наставничества в ОУ | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Распространение успешных практик |
| Выявление лиц, не имеющих педагогического образования или желающих изменить предметный профиль педагогического образования и готовых к обучению по целевой подготовке и переподготовке | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Информационная справка |
| Методическое сопровождение педагогов ОУ | 2021-2023 год | Руководители ОУ | По отдельному плану |
| Популяризация педагогической профессии через информацию о педагогах в местных и школьных СМИ | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Наличие информации в СМИ |
| Организация совместных педагогических проектов | 2021-2023 год | Руководители ОУ | 3 проекта |
| Распространение успешных педагогических практик на уровне муниципального образования | 2021-2023 год | Отдел образования, руководители ОУ | Не менее 4 мероприятий |
| **Меры социальной поддержки** | Соблюдение законодательных актов, нормативных актов по социальной защите работников образования, реализации права работников на труд, отдых, лечение, гарантии охраны труда, создания условий для труда и отдыха работников | 2021-2023 год | Отдел образования, руководители ОУ | Отсутствие жалоб на нарушение прав педагогов со стороны администрации |
| Материальное стимулирование молодых специалистов | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Положение о системе оплаты труда |
| Применение форм нематериального стимулирования педагогов | 2021-2023 год | Руководители ОУ | Применение в работе ОУ методических рекомендаций МОиН РХ от 21.05.2020 № 100-3813 (коллективный договор ОУ, локальные акты) |
|  | Обеспечение жильем педагогов | 2021-2023 год | Отдел образования | Заключение договоров с администрацией г. Сорска |