Приложение 1 к приказу

и.о. руководителя отдела образования

от11.08.2021 № 95

Дорожная карта по реализации

Муниципальной программы

поддержки школ

с низкими образовательными результатами

в 2021/2022 учебном году

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Исполнители и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Координация и управление |  |  |  |
| 1 | Утверждение дорожной карты по реализации Муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами в 2021/2022 учебном году | август 2021 | Киселева Е.И. |
| 2 | Анализ результатов мониторинга реализации Муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами | Июнь 2021 | Смелова О.И. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров |  |  |  |
| 1 | Формирование заявки на внеочередное ПК для перехода ОУ на обновленные ФГОС | Ноябрь-декабрь 2021 | Смелова О.И., администрация ОУ |
| 2 | Организация участия школ в семинарах, конференциях, конкурсах и др. мероприятиях регионального и федерального уровня, способствующих повышению профессиональной компетентности работников. | Январь 2021- декабрь 2023 | Смелова О.И., администрация ОУ |
| 3 | Организация муниципального этапа конкурсов для педагогов | Январь-март 2022 | Смелова О.И. |
| 4 | Организация педагогов в проведении оценки предметных и метапредметных результатов освоения ООП (организация работы муниципальных экспертных комиссий при проведении ВПР, школьного и муниципального этапа ВсОШ) | Сентябрь, октябрь 2021, февраль 2022 | Смелова О.И. |
| 5 | Организация научно-практической конференции педагогов | февраль 2022 | Смелова О.И. |
| Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1 | Оказание адресной помощи руководителям ОУ в комплектовании школ педагогическими кадрами: утверждение дорожной карты. | Октябрь 2021 | Смелова О.И. |
| 2 | Консультации при формировании и корректировке ВСОКО | Сентябрь 2021 | Смелова О.И. |
| 3 | Организация работы по формированию функциональной грамотности у обучающихся. Утверждение дорожной карты. | Октябрь 2021 | Смелова О.И. |
| 4 | Инструктивно-методическое совещание с руководителями ОУ «Организация учебного года. Изменение в законодательстве» | Сентябрь 2021 | Смелова О.И. |
| 5 | Методическое совещание с руководителями ОУ «Итоги ГИА-2021» | Сентябрь 2021 | Киселева Е.И. |
| 6 | Методическое совещание с руководителями ОУ «О проведении оценочных процедур в 2021/2022 учебном году» | Октябрь 2021 | Смелова О.И. |
| 7 | Методическое совещание с руководителями ОУ «Об организации ГИА-2022» | Ноябрь 2021, январь 2022 | Швец С.В. |
| 8 | Методическое совещание с руководителями ОУ «Способы повышения качества результатов независимых оценочных процедур» | Январь 2022 | Смелова О.И. |
| 9 | Инструктивно-методическое совещание с руководителями ОУ «Порядок проведения ВПР 2022» | Февраль 2022 | Смелова О.И. |
| 10 | Методическое совещание с руководителями ОУ «Эффективная организация внеурочной деятельности в ОУ» | Март 2022 | Киселева Е.И. |
| 11 | Консультации для специалистов психолого-педагогических консилиумов общеобразовательных учреждений | Сентябрь-май 2022 | Швец С.В. |
| Финансирование и укрепление материально-технической базы |  |  |  |
| 1 | Мониторинг обеспечения учебным оборудованием, учебниками. | Ноябрь 2021 | Смелова О.И. |
| 2 | Формирование заказа на учебную литературу | Март 2022 | Смелова О.И. |
| 3 | Оказание адресной помощи директору МБОУ Сорская ООШ № 2 им. Ю.Н. Толстихиной в приобретении учебного оборудовани | Март-май 2022 | Киселева Е.И. |
| Мониторинг и оценка качества |  |  |  |
| 1 | Мониторинг функционирования ВСОКО | Январь 2022 | Смелова О.И. |
| 2 | Проведение мониторинга реализации программы поддержки школ с низкими образовательными результатами. | Июнь 2022 | Смелова О.И. |
| 3 | Корректировка программы поддержки школ с низкими образовательными результатами. | Июнь 2022 | Смелова О.И. |