Приложение № 1

к приказу отдела образования администрации города Сорска

от 31.08.2022г. № 88

Календарный план

проведения социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сорска (далее - МОУ)

в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| 13.09.2022-23.09.2022 | Участие в республиканском семинаре- совещании по вопросам организации и проведения социально- психологического тестирования в образовательных учреждениях, направленного на незаконного потребления наркотических средств и пихотропных веществ в образовательных организациях в 2022/2023 учебном году, с использованием единой методики (для специалистов, осуществляющих управление в сфере образования, специалистов образовательных организаций) | Отдел образования |
| до 07.09.2022 | Предоставление информации о назначении ответственных лиц за проведении СПТ | Отдел образования |
| 01.09.2022 23.09.2022 | Организация информационно-разъяснительной кампании с родителями (законными представителями) обучающихся и мотивационная работа с обучающимися на прохождение СПТ | МОУ |
| 15.09.2022  30.09.2022 | Размещение информации об актуальности прохождения СПТ в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях | МОУ |
| 20.09.2022  29.09.2022 | Организация и проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях по проведению СПТ в 2022-2023 учебном году в рамках республиканской акции «Родительский всеобуч» | МОУ, ГБУЗ «Сорская ГБ» (по согласованию) |
| до 20.09.2022 | Оформление информационных страниц на сайтах общеобразовательных организаций | МОУ |
| до 01.10.2022 | Организация получения информированных согласий на социально-психологическое тестирование обучающихся старше 15 лет, родителей (законных представителей) детей от 13 до 15 лет | МОУ |
| 01.10.2022-01.11.2022 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | МОУ |
| до 07.11.2022 | Передача результатов (актов) социально- психологического тестирования в отдел образования администрации города Сорска | МОУ |
| до 09.11.2022 | Передача МОУ актов результатов социально- психологического тестирования и отчетов (результатов) в Минобрнауки РХ, ГБУ ДО РХ «РЦДО» | Отдел образования |
| 11.01.2023 –  18.01.2023 | Разработка и утверждение плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ, как часть плана воспитательной работы; | МОУ |
| до 27.05.2023 | Реализация плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ | МОУ |
| до 29.05.2022 | Предоставление отчета по результатам коррекционной и профилактической работы | МОУ  Отдел образования |