Приложение к приказу

руководителя отдела образования

администрации города Сорска

от 12.01.2024 № 6

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в городе Сорске в 2023-2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| **1. Организационно-управленческое сопровождение** |
| 1.1. | Утверждение ответственных лиц за реализацию проекта в отделе образования и в общеобразовательных организациях города Сорска | ноябрь 2023 г. | Отдел образования | Список школьных координаторов реализации проекта |
| 1.2. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях города Сорска в 2023-2024 годах | ноябрь 2023 г. | Отдел образования  | Синхронизированы процессы управления реализацией проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – проект) на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 1.3. | Мониторинг выполнения мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта на муниципальном уровне | май 2024 г.декабрь 2024 г. | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль за реализацией мероприятий проекта |
| 1.4. | Мониторинг выполнения мероприятий внутришкольных планов мероприятий («дорожных карт») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях в 2023-2024 годах | май 2024 г.декабрь 2024 г. | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль за реализацией мероприятий проекта |
| 1.5 | Разработка программ развития общеобразовательными организациями, прошедшими самодиагностику | В течение 2023-2024 годов | Общеобразовательные учреждения | Программы развития общеобразовательных организаций |
| 1.6 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по организационному и методическому сопровождению реализации проекта | В течение 2023-2024 годов | Отдел образования | Обеспечена оперативность во взаимодействии по реализации проекта на региональном и муниципальном уровнях |
| **2. Организационно-методическое сопровождение** |
| 2.1. | Сопровождение команды ОУ в аналитической деятельности по результатам самодиагностики | Декабрь 2023 | Отдел образования | Определены дефициты в образовательной деятельности ОУ |
| 2.2. | Консультирование команды ОУ по содержанию программы развития ОУ | Декабрь 2023 | Отдел образования | Формирование эффективной программы развития учреждения |
| 2.3. | Формирование банка эффективных управленческих практик в соответствии с критериями проекта | Декабрь 2023 г. | Отдел образования | Муниципальный банк лучших практик реализации проекта в ОО |
| 2.4. | Разработка модели сопровождения школ –участников проекта «Школа Минпросвещения России» | Январь 2024 | Отдел образования | Муниципальная модель |
| 2.5. | Инструктирование административных команд образовательных учреждений по формированию дорожных карт по устранению дефицитов, выявленных в результате самодиагностики | В течение 2023-2024 годов | Отдел образования | Консультации по запросу |
| 2.6. | Разработка и реализация модели наставничества в рамках проекта | В течение 2023-2024 годов | Отдел образования | Муниципальная модель |
| 2.7. | Совещание директоров. Информационно-библиотечный центр в ОУ. | Март 2023 | МБОУ Сорская СОШ №1 | Разработка проекта «Информационно- библиотечный центр в школе» |
| 2.8. | Совещание директоров. Возможности ФГИС «Моя школа» для участников образовательного процесса. | Февраль 2023 | МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» | Использование всех возможностей ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе каждого ОУ |
| 2.9. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации административной команды МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н. | До 01.05.2024 | Отдел образования | Повышения качества административной деятельности в МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н. |
| 2.10. | Консультационная деятельность по промежуточным результатам самодиагностики | В течение 2023-2024 годов | Отдел образования | Консультации по запросу |
| **3. Информационное сопровождение** |
| 3.1. | Создание раздела «Школа Минпросвещения России» на сайте отдела образования | Январь 2024 г. | Отдел образования | Раздел на сайте отдела образования |
| 3.2. | Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации и социальные сети о ходе реализации проекта | В течение 2024г. | Отдел образования | Обеспечена информированность педагогической и родительской общественности в СМИ, на официальном сайте отдела образования и социальных сетях |