Приложение к приказу

руководителя отдела образования

администрации города Сорска

от 11.02.2025 г.  № 16

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»

в муниципальных общеобразовательных организациях

города Сорска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Назначение муниципального координатора проекта «Школа Минпросвещения России» | январь 2025 г. | Руководитель ОО | Приказ руководителя отдела образования |  |
| 1.2. |  | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях города Сорска | январь 2025 г. | Муниципальный координатор | Синхронизированы процессы управления реализацией проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |  |
| 1.3. |  | Мониторинг выполнения мероприятий муниципальных планов («дорожных карт») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях в 2025 году | май, декабрь 2025 г. | Муниципальный координатор | Промежуточный контроль за реализацией мероприятий Проекта |  |
| 1.4. |  | Прохождение общеобразовательными организациями самодиагностики в системе мониторинга деятельности образовательных организаций | по федеральному плану Проекта | Муниципальный координатор | Результаты самодиагностики |  |
| 1.5. |  | Корректировка программ развития на основе результатов самодиагностики | по результатам самодиагностики | Муниципальный координатор | Программы развития общеобразовательных организаций |  |
| 1.6. |  | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по организационному и методическому сопровождению реализации Проекта | Апрель, июнь, август, декабрь | отдел образования | Обеспечена оперативность во взаимодействии по реализации Проекга на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций |  |
| 1.7. |  | Разработка карты сквозных дефицитов в общеобразовательных организациях города Сорска по итогам самодиагностики (ноябрь 2024 года) | январь- февраль | Муниципальный координатор | Муниципальная карта дефицитов по направлениям Проекта |  |
| 2. Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация работы муниципального методического актива | январь | отдел образования | Утверждение состава и плана работы муниципального методического актива |  |
| 2.2. |  | Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР | Февраль-декабрь | отдел образования | Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами |  |
| 2.3. |  | Организация и координация работы общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению внешних оценочных процедур | Январь-декабрь | отдел образования | Приказы руководителя отдела образования об организации и проведении ВПР, ГИА |  |
| 2.4. |  | Организация работы общеобразовательных учреждений по реализации ИПРА ребенка-инвалида | Январь-декабрь | отдел образования | Утверждение и реализация муниципального плана работы по реализации ИПРА ребенка-инвалида |  |
| 2.5. |  | Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР | Февраль-декабрь | отдел образования | Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами |  |
| 2.6. |  | Координация работы школьных спортивных клубов | февраль-декабрь | отдел образования | Эффективная работа школьных спортивных клубов |  |
| 2.7. |  | Мастер-класс «Использование ресурсов ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе» | февраль | СОШ 1 | Распространение положительных образовательных практик |  |
| 2.8. |  | Межмуниципальный семинар «Организация работы по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» | март | отдел образования | Распространение положительных административных практик |  |
| 2.9. |  | Муниципальный семинар. Филологическое образование в современной школе. | март | ООШ 2 СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик |  |
| 2.10. |  | Совещание с руководителями. Организация летнего отдыха обучающихся. | апрель | отдел образования | Работа пришкольных летних оздоровительных лагерей. Работа летних спортивных площадок. Межведомственное взаимодействие в организации летнего отдыха обучающихся. |  |
| 2.11. |  | Координация работы в АИС «Книгозаказ» | апрель | отдел образования | Формирование заказа учебной литературы на 2025/2026 учебный год |  |
| 2.12. |  | Фестиваль школьных театров | май | ООШ 2 СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик |  |
| 2.13. |  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по итогам 2024/2025 учебного года. Анализ результатов внешних оценочных процедур. | июнь | отдел образования | Планирование работы по повышению качества образовательных результатов на 2025/2026 учебный год |  |
| 2.14. |  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по подготовке к 2025/2026 учебному году. Материально-техническая база образовательного процесса. | август | отдел образования | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году |  |
| 2.15. |  | Координация работы по подготовке и проведению школьного и муниципального этапа ВсОШ | август-октябрь | отдел образования | Организация работы предметно-методических комиссий, независимых наблюдателей ВсОШ |  |
| 2.16. |  | Семинар. Использование кабинетов «Точка роста» в образовательном процессе | октябрь | СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик |  |
| 2.17. |  | Организация обучения педагогов по дополнительным образовательным программам | ноябрь | отдел образования | Формирование заявки на обучение в 2026 году в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» |  |
| 2.18. |  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций. Реализация дополнительного образования в общеобразовательных организациях. | декабрь | отдел образования МБУ ДО «Дом детского творчества» | Формирование муниципального заказа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на 2026 год |  |
| 3. Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Создание раздела «Школа Минпросвещения России» на сайтах общеобразовательных организаций Республики Хакасия | январь-март 2025 г. | муниципальный координатор |  | Раздел на сайте школы |
| 3.2. |  | Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации Проекта | в течение года | отдел образования, общеобразовательные организации |  | Обеспечена информированность педагогической и родительской общественности в СМИ, на официальных сайтах и госпабликах образовательных учреждений, отдела образования |