Приложение к приказу

руководителя отдела образования

администрации города Сорска

от 11.02.2025 г. № 16

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в муниципальных общеобразовательных организациях**

**города Сорска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Сроки | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты | |
| **1. Организационно-управленческое сопровождение** | | | | | | |
| 1.1. | | Назначение муниципального координатора проекта «Школа Минпросвещения России» | январь 2025 г. | Руководитель ОО | Приказ руководителя отдела образования | |
| 1.2. | | Разработка и утверждение Плана  мероприятий («дорожной карты»)  по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях города Сорска | январь 2025 г. | Муниципальный координатор | Синхронизированы процессы  управления реализацией проекта  «Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации | |
| 1.3. | | Мониторинг выполнения мероприятий  муниципальных планов («дорожных карт») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях  в 2025 году | май, декабрь  2025 г. | Муниципальный  координатор | Промежуточный контроль за реализацией мероприятий Проекта | |
| 1.4. | | Прохождение общеобразовательными  организациями самодиагностики в системе  мониторинга деятельности образовательных организаций | по  федеральному плану Проекта | Муниципальный  координатор | Результаты самодиагностики | |
| 1.5. | | Корректировка программ развития на основе  результатов самодиагностики | по результатам самодиагностики | Муниципальный  координатор | Программы развития  общеобразовательных организаций | |
| 1.6. | | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций  по организационному и методическому сопровождению реализации Проекта | Апрель, июнь, август,  декабрь | отдел  образования | Обеспечена оперативность во  взаимодействии по реализации Проекга на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций | |
| 1.7. | | Разработка карты сквозных дефицитов в  общеобразовательных организациях города Сорска по итогам самодиагностики (ноябрь 2024 года) | январь-  февраль | Муниципальный  координатор | Муниципальная карта дефицитов  по направлениям Проекта | |
| **2. Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | |
| 2.1. | | Организация работы муниципального методического актива | январь | отдел  образования | Утверждение состава и плана работы муниципального методического актива | |
| 2.2. | | Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР | Февраль-декабрь | отдел  образования | Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами | |
| 2.3. | | Организация и координация работы общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению внешних оценочных процедур | Январь-декабрь | отдел  образования | Приказы руководителя отдела образования об организации и проведении ВПР, ГИА | |
| 2.4. | | Организация работы общеобразовательных учреждений по реализации ИПРА ребенка-инвалида | Январь-декабрь | отдел  образования | Утверждение и реализация муниципального плана работы по  реализации ИПРА ребенка-инвалида | |
| 2.5. | | Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР | Февраль-декабрь | отдел  образования | Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами | |
| 2.6. | | Координация работы школьных спортивных клубов | февраль-декабрь | отдел  образования | Эффективная работа школьных спортивных клубов | |
| 2.7. | | Мастер-класс «Использование ресурсов ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе» | февраль | СОШ 1 | Распространение положительных образовательных практик | |
| 2.8. | | Межмуниципальный семинар «Организация работы по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» | март | отдел  образования | Распространение положительных административных практик | |
| 2.9. | | Муниципальный семинар. Филологическое образование в современной школе. | март | ООШ 2  СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик | |
| 2.10. | | Совещание с руководителями. Организация летнего отдыха обучающихся. | апрель | отдел  образования | Работа пришкольных летних оздоровительных лагерей. Работа летних спортивных площадок. Межведомственное взаимодействие в организации летнего отдыха обучающихся. | |
| 2.11. | | Координация работы в АИС «Книгозаказ» | апрель | отдел  образования | Формирование заказа учебной литературы на 2025/2026 учебный год | |
| 2.12. | | Фестиваль школьных театров | май | ООШ 2  СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик | |
| 2.13. | | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по итогам 2024/2025 учебного года. Анализ результатов внешних оценочных процедур. | июнь | отдел  образования | Планирование работы по повышению качества образовательных результатов на 2025/2026 учебный год | |
| 2.14. | | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по подготовке к 2025/2026 учебному году. Материально-техническая база образовательного процесса. | август | отдел  образования | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году | |
| 2.15. | | Координация работы по подготовке и проведению школьного и муниципального этапа ВсОШ | август-октябрь | отдел  образования | Организация работы предметно-методических комиссий, независимых наблюдателей ВсОШ | |
| 2.16. | | Семинар. Использование кабинетов «Точка роста» в образовательном процессе | октябрь | СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик | |
| 2.17. | | Организация обучения педагогов по дополнительным образовательным программам | ноябрь | отдел  образования | Формирование заявки на обучение в 2026 году в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» | |
| 2.18. | | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций. Реализация дополнительного образования в общеобразовательных организациях. | декабрь | отдел  образования  МБУ ДО «Дом детского творчества» | Формирование муниципального заказа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на 2026 год | |
| **3. Информационное сопровождение** | | | | | | |
| 3.1. | | Создание раздела «Школа  Минпросвещения России» на сайтах общеобразовательных организаций Республики Хакасия | январь-март  2025 г. | муниципальный  координатор | | Раздел на сайте школы |
| 3.2. | | Информирование педагогической и  родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации Проекта | в течениегода | отдел  образования, общеобразовательные организации | | Обеспечена информированность  педагогической и родительской общественности в СМИ, на официальных сайтах и госпабликах образовательных учреждений, отдела образования |