Приложение к приказу

руководителя отдела образования

 администрации города Сорска

от 11.02.2025 г. № 16

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в муниципальных общеобразовательных организациях**

**города Сорска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныеисполнители | Ожидаемые результаты |
| **1. Организационно-управленческое сопровождение** |
| 1.1. | Назначение муниципального координатора проекта «Школа Минпросвещения России» | январь 2025 г. | Руководитель ОО | Приказ руководителя отдела образования |
| 1.2. | Разработка и утверждение Планамероприятий («дорожной карты»)по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях города Сорска | январь 2025 г. | Муниципальный координатор | Синхронизированы процессыуправления реализацией проекта«Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации  |
| 1.3. | Мониторинг выполнения мероприятиймуниципальных планов («дорожных карт») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организацияхв 2025 году | май, декабрь2025 г. | Муниципальныйкоординатор |  Промежуточный контроль за реализацией мероприятий Проекта |
| 1.4. | Прохождение общеобразовательнымиорганизациями самодиагностики в системемониторинга деятельности образовательных организаций | пофедеральному плану Проекта | Муниципальныйкоординатор | Результаты самодиагностики |
| 1.5. | Корректировка программ развития на основерезультатов самодиагностики | по результатам самодиагностики | Муниципальныйкоординатор | Программы развитияобщеобразовательных организаций |
| 1.6. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организацийпо организационному и методическому сопровождению реализации Проекта | Апрель, июнь, август, декабрь  | отдел образования | Обеспечена оперативность вовзаимодействии по реализации Проекга на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций |
| 1.7. | Разработка карты сквозных дефицитов вобщеобразовательных организациях города Сорска по итогам самодиагностики (ноябрь 2024 года) | январь-февраль  | Муниципальныйкоординатор | Муниципальная карта дефицитовпо направлениям Проекта  |
| **2. Организационно-методическое сопровождение** |
| 2.1. | Организация работы муниципального методического актива | январь | отдел образования | Утверждение состава и плана работы муниципального методического актива |
| 2.2. | Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР | Февраль-декабрь  | отдел образования | Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами |
| 2.3. | Организация и координация работы общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению внешних оценочных процедур | Январь-декабрь  | отдел образования | Приказы руководителя отдела образования об организации и проведении ВПР, ГИА |
| 2.4. | Организация работы общеобразовательных учреждений по реализации ИПРА ребенка-инвалида  | Январь-декабрь  | отдел образования | Утверждение и реализация муниципального плана работы пореализации ИПРА ребенка-инвалида  |
| 2.5. | Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР | Февраль-декабрь  | отдел образования | Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами |
| 2.6. | Координация работы школьных спортивных клубов | февраль-декабрь | отделобразования | Эффективная работа школьных спортивных клубов |
| 2.7. | Мастер-класс «Использование ресурсов ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе» | февраль | СОШ 1 | Распространение положительных образовательных практик |
| 2.8. | Межмуниципальный семинар «Организация работы по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» | март | отдел образования | Распространение положительных административных практик |
| 2.9. | Муниципальный семинар. Филологическое образование в современной школе. | март | ООШ 2СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик |
| 2.10. | Совещание с руководителями. Организация летнего отдыха обучающихся. | апрель | отдел образования | Работа пришкольных летних оздоровительных лагерей. Работа летних спортивных площадок. Межведомственное взаимодействие в организации летнего отдыха обучающихся. |
| 2.11. | Координация работы в АИС «Книгозаказ» | апрель | отдел образования | Формирование заказа учебной литературы на 2025/2026 учебный год |
| 2.12. | Фестиваль школьных театров | май | ООШ 2СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик |
| 2.13. | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по итогам 2024/2025 учебного года. Анализ результатов внешних оценочных процедур. | июнь | отдел образования | Планирование работы по повышению качества образовательных результатов на 2025/2026 учебный год |
| 2.14. | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по подготовке к 2025/2026 учебному году. Материально-техническая база образовательного процесса. | август | отдел образования | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году |
| 2.15. | Координация работы по подготовке и проведению школьного и муниципального этапа ВсОШ | август-октябрь | отдел образования | Организация работы предметно-методических комиссий, независимых наблюдателей ВсОШ |
| 2.16. | Семинар. Использование кабинетов «Точка роста» в образовательном процессе | октябрь | СОШ 3 | Распространение положительных образовательных практик |
| 2.17. | Организация обучения педагогов по дополнительным образовательным программам | ноябрь | отдел образования | Формирование заявки на обучение в 2026 году в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» |
| 2.18. | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций. Реализация дополнительного образования в общеобразовательных организациях. | декабрь | отдел образованияМБУ ДО «Дом детского творчества» | Формирование муниципального заказа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на 2026 год |
| **3. Информационное сопровождение** |
| 3.1. | Создание раздела «ШколаМинпросвещения России» на сайтах общеобразовательных организаций Республики Хакасия | январь-март2025 г. | муниципальныйкоординатор | Раздел на сайте школы |
| 3.2. | Информирование педагогической иродительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации Проекта | в течениегода | отдел образования, общеобразовательные организации | Обеспечена информированностьпедагогической и родительской общественности в СМИ, на официальных сайтах и госпабликах образовательных учреждений, отдела образования |